Проект «Внедрение УНФ в группе компаний ИФ-Трейд»

Старт проекта:  14/07/2014

Сдача проекта:

Кратное описание:  Внедрение «УНФ» (1C 8) вместо используемых в группе компаний «Комплексной конфигурации» (1С 7) и «Производство+Услуги+Бухгалтерия» (1С 7). Используются подсистемы  «Продажи»,  «CRM», «Закупки», «Денежные средства», «Производство», «Зарплата». Автоматизируется выгрузка данных из «УНФ» (1C 8) в «БП 2.0» (1C 8).

Цели внедрения:

- Вести весь управленческого учета группы компаний в одной информационной системе.

- Устранить повторный ввод.  На начало проекта,  одинаковые данные вносились в 3 различные конфигурации.

- Автоматизировать выполнение обратного обсчета производства.

Количество пользователей:  10 человек

Команда исполнителей:  1 Руководитель проекта,  1 Внедренец.

ТЗ: Фактически в общем виде.  Очень расплывчатое. Было принято (не мной ) решение с колес внедрять.

Бюджет: 400 т.р. (из них 150 т.р. – необходимо вернуть человеку который привел руководителя проекта (за сайт какой-то или типа того).

История проекта:

15 июля – 3 интервью

16 июля – еще 2 интервью

22 июля – интервью (в том числе с директором – владельцем проекта). Появилась новая подиситема – учет зарплаты

23 июля – начал показ системы

30 июля – 3 показа + обсуждение с директором

1 августа  - интервью по учету зарплаты.

4  августа основной функционал сделан (окончание большей части этапа «Реализация»).

5 августа – обсудил проблему, возникшую с женщиной, ответственной  за «Сервис».  Предложил совместно с зам. директора провести обучение.

6 августа – работники начали ввод данных в рабочую базу. Договорились, что они это выполнят  за неделю.

7 августа – в базе введено справочники 7162, документы 5, регистры сведений 10900, пвх 50 – итого 18117 (обработка «Подсчет количества объектов в базе»)

12 августа – обсуждение с директором, показ работы бухгалтерам. Директор начал жестить насчет интерфейса (что было предсказуемо) «Я вам деньги плачу, делайте и т.д.» . Руководитель проекта (Женя) растерялся и на все соглашался. На текущий момент выплачено 100 т.р. из 400 т.р. Это конечно рычаг, который нельзя давать заказчику.

13,14 августа – предложил доработку интерфейса отправил клиенту. В ответ тишина.

16 августа - От руководителя проекта установка делаем мастер.  Про тишину он не в курсе

18 августа – ответ от клиента директор в отпуске, до 25 августа.