## смета
| Стоимость работ по организации рабочего места на складе | Оценка в рабочих часах |  | Оценка в рублях
|  | от | до | от | до
| Итого | 5 | 8 | 11000 | 17600
№ пп | Вид работ | Оценка в часах
|  | от | до
1 | Выбор, настройка ТСД (терминала сбора данных) и подключение к 1С Управление торговлей 11 | 2 | 3
2 | Проброс ТСД на терминал по RDP | 1 | 2
3 | Настройка 1С Управление торговлей 11 для работы склада по ордерной схеме. Обучение ответственных лиц. | 2 | 3
Анализ рисков
Клиент мелочный (2500 руб. для него деньги)
Неизвестна версия УТ, облако, PostrgresSQL
Возможно потребуется обновление УТ - определенно хотелось бы этого избежать сейчас! (конфигурация точно измененная)
Клиент опытный, уже работает в 1С УТ
В целом, похоже что вменяемый.
Был озвучен бюджет 30-50 т.р. - клиент сказал готов смотреть в этом направлении.
[5 empty] | ч. в день | час
[5 empty] | 1 | 2200
Резюме
| Риск невысокий, но т.к. объем работ совсем небольшой, то считаю что стоит брать по верхней границе |  |  | 17600 | 18000 | 1
|  |  |  | 14960 | 20240 | 15%
Итого клиенту предъявить:
18000 | За работы (подключение и настройка ТСД + обучение пользователей - 1 сеанс)
35000 | За оборудование (тут может быть плюс-минус пару тысяч), причем надо брать в scancity . Это важно!

## оборудование
артикул | Наименование модели | Стоимость
A8001RSC00006 | Терминал CipherLab 8001L 4 MB | ~30-33 т.р.
A8001RAC00003 | CIPHER 80X1 подставка USB | ~ 5 т.р.
http://www.scancity.ru/catalog/580/13836/

## что получит заказчик
Заказчик хочет организовать рабочее место кладовщика с настроенным терминалом сбора данных и работой по ордерной схеме (раздельно выписка документов менеджером и их выполнение кладовщиком).
Работа кладовщика будет проходить в терминале (RDP). На локальной машине кладовщика должна быть установлена ОС Windows и доступен USB порт для терминала.
Исполнитель (т.е. мы) предлагаем модель ТСД (ТСД стоит покупать в компании scancity - они поставляют его с нужным для интеграции с 1С софтом. Про скансити сразу не надо говорить, если будет согласие, то скажем что там нужно покупать)
Заказчик приобретает ТСД и передает его нам. (желательно чтобы привезли к нам в офис или типа того)
Исполнитель устанавливает драйвера и прочий софт для ТСД, подкючает ТСД к УТ 11
Исполнитель пробрасывает com-порт для работы кладовщика в терминальном режиме.
Исполнитель настраивает 1С для ведения учета по ордерной схеме (финансовые документы выписывают менеджеры, фактические документы движения товаров выписывает кладовщик, имея возможность сверить свои документы с документами менеджеров)
Исполнитель обучает сотрудников заказчика. (проводим одно обучение)
Конец

## Вопросы к заказчику
памяти в ТСД примерно на 18000 позиций. Этого достаточно?